**Министерство труда и социальной защиты населения**
**Ставропольского края**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04 июня 2014 г. г.Ставрополь № 98-р

О реализации некоторых полномочий
в сфере социального обслуживания
населения Ставропольского края

1. В соответствии с пунктом 21 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» утвердить прилагаемый Комплексный план по формированию и развитию рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания в Ставропольском крае.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра Кобыляцкого Н.Г.

Министр                                                            И.И.Ульянченко

**УТВЕРЖДЕН**

распоряжением министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 04 июня 2014 г. №98-р

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

по формированию и развитию рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания в Ставропольском крае на 2014-2015 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1 | Анализ современного состояния рынка социальных услуг и механизма его регулирования | разработка модели полноценного рынка социальных услуг в Ставропольском крае с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) | декабрь 2014 года | Чередниченко Л.М.Сальников В.И.Левченко З.Н.Гайдуков А.К. |
| 2 | Изучение потребности населения в социальных услугах | внедрение новых форм оказания социальных услуг в государственных бюджетных и казенных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края (далее – учреждения) | ежегодно | Чередниченко Л.М.Сальников В.И.Левченко З.Н.Гайдуков А.К. |
| 3 | Ведение реестра поставщиков социальных услуг | учет организаций социального обслуживания населения любых организационно-правовых форм и форм собственности; осуществление государственного надзора за соблюдение законодательства о социальном обслуживании граждан | постоянно | Чередниченко Л.М.Сальников В.И.Левченко З.Н. |
| 4 | Создание мобильных бригад в учреждениях | увеличение охвата населения социальными услугами | 2014 год | Левченко З.Н.Чередниченко Л.М. |
| 5 | Оказание информационной, методической и консультационной поддержки СОНКО, благотворителям и добровольцам, осуществляющим деятельность в сфере социальных услуг на территории Ставропольского края | повышение эффективности деятельности СОНКО | постоянно | Гайдуков А.К. Чередниченко Л.М.Сальников В.И.Левченко З.Н. |
| 6 | Проведение конкурса социальных проектов СОНКО на право получения субсидий из бюджета Ставропольского края с учетом приоритетного направления: социальная поддержка и защита граждан | стимулирование создания некоммерческого сектора в сфере предоставления социальных услуг населению, рост активности деятельности СОНКО в этой сфере | 2015 год | Шагинова Л.Л.Гайдуков А.К. |
| 7 | Обеспечение общественной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее – министерство), затрагивающих права, свободы, обязанности и законные интересы граждан | достижение открытости и гласности при обсуждении и принятии нормативных правовых актов | по мере необходимости | Чередниченко Л.М.Сальников В.И.Левченко З.Н.Гайдуков А.К. |
| 8 | Содействие в осуществлении общественного контроля за деятельностью министерства, подведомственных ему учреждений и СОНКО, оказывающих социальные услуги на территории Ставропольского края | согласование и учет общественно значимого мнения и интересов при решении вопросов в сфере социального обслуживания населения Ставропольского края | постоянно | Чередниченко Л.М.Сальников В.И.Левченко З.Н.Гайдуков А.К. |
| 9 | Обеспечение информирования населения о возможностях получения социальных услуг с использованием потенциала социальной рекламы | увеличение количества получателей социальных услуг | постоянно | Чередниченко Л.М.Сальников В.И.Левченко З.Н. |
| 10 | Пропаганда и популяризация деятельности СОНКО | создание положительного имиджа СОНКО, укрепление доверия населения к ним | постоянно | Гайдуков А.К. Чередниченко Л.М.Сальников В.И.Левченко З.Н. |

Заместитель министра                        Н.Г.Кобыляцкий